## Hoja1
EDUARDO
Dia | Duración | Actividad realizada
2022-10-08 | 2 horas | Realización de los requisitos del proyecto y del modelo E-R
2022-10-15 | 2 horas | Realización de los requisitos del proyecto y de los modelos (ER-Relacional-Fisico)
2022-10-24 | 3 horas y 30 minutos | Reunión de mejora del modelo entidad relación y dudas
2022-12-05 | 2 horas | Realización y ayuda del modelo Entidad Relación en Power Designer
2023-02-24 | 20 minutos | Realización de colsultas SQL (tipo multitabla)
2023-03-15 | 2 horas | Actualizar las imágenes de los modelos, realizar las consultas, introducir datos en el script
2023-05-21 | 2 horas | Realizar las consultas restantes, PowerPoint, y normalización
MARIO
Dia | Duración | Actividad realizada
2022-10-08 | 2 horas | Realización de los requisitos del proyecto y del modelo E-R
2022-10-15 | 2 horas | Realización de los requisitos del proyecto y de los modelos (ER-Relacional-Fisico)
2022-10-24 | 3 horas y 30 minutos | Reunión de mejora del modelo entidad relación y dudas
2022-12-05 | 2 horas | Realización y ayuda del modelo Entidad Relación en Power Designer
2023-02-24 | 20 minutos | Realización de colsultas SQL (tipo agrupadas)
2023-03-15 | 2 horas | Realizar las consultas
2023-05-21 | 2 horas | Realizar las consultas restantes, PowerPoint, y normalización
NOEL
Dia | Duración | Actividad realizada
2022-10-08 | 2 horas | Realización de los requisitos del proyecto y del modelo E-R
2022-10-15 | 2 horas | Realización de los requisitos del proyecto y de los modelos (ER-Relacional-Fisico)
2022-10-24 | 3 horas y 30 minutos | Reunión de mejora del modelo entidad relación y dudas
2022-12-05 | 2 horas | Realización y ayuda del modelo Entidad Relación en Power Designer
2023-02-24 | 20 minutos | Realización de colsultas SQL (tipo subconsultas)
2023-03-15 | 2 horas | Realizar las consultas
2023-05-21 | 2 horas | Realizar las consultas restantes(uldate insert, y PL SQL) y comprobar el Script